## Plan1 (hidden)
ITEM
01
01.001
01.001.001
01.001.002
01.001.003
01.001.004
01.001.005
01.001.006
04
04.001
04.001.001
04.001.002
04.001.004
04.001.005
05
05.007
05.007.001
05.007.002
05.007.003
05.007.004
05.008
05.008.001
05.008.002
05.008.004
05.010
05.010.001
05.010.006
05.010.008
05.010.009
05.010.010
05.011
05.011.005
05.011.006
06
06.001
06.001.001
06.001.002
06.002
06.002.001
06.002.002
06.002.003
06.002.004
06.002.005
06.003
06.003.001
06.003.002
06.004
06.004.001
06.004.002
06.005
06.005.001
06.006
06.006.001
06.006.002
06.007
06.007.001
06.007.002
06.007.003
06.009
06.009.001
06.009.002
06.009.003
06.009.004
06.012
06.012.001
06.013
06.013.001
06.014
06.014.001
08
08.001
08.001.001
08.001.002
08.001.003
08.001.005
08.002
08.003
09
09.001
09.001.001
09.001.002
09.002
09.002.001
10
10.001
10.001.001
10.001.002
10.001.003
10.001.004
10.002
10.002.001
11
11.001
11.001.001
11.002
11.002.001
11.003
11.003.001
12
12.001
12.001.001
12.002
12.002.001
13
13.001
13.001.001
13.001.002
13.001.003
13.002
13.002.001
13.002.002
13.002.003
14
14.001
14.002
15
15.001
15.001.001
15.002
15.002.001
15.003
15.003.001
15.003.002
15.003.003
15.003.004
15.003.005
15.003.006
15.004
15.004.001
15.005
15.005.001
15.005.002
15.005.003
15.005.004
15.005.005
15.005.006
15.006
15.006.001
15.006.002
15.006.003
16
16.001
16.001.001

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA - PARANÁ
CNPJ/MF 75.828.418/0001-90
AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA - ESCOLA
LOCAL: : AV. PREF. RAMIRO FRAIZ MARTINEZ, CENTRO, NOVA FÁTIMA/PR.
ESCOLA MARIA PURA M. FRAIZ
CEP:86.310-000 – NOVA FÁTIMA-PR.
AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  | Orçamento |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | Total Ano
Código | Descrição da atividade | Valor Serviço | % Custo | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5275.67 | 3.0173 | 100% | 5275.67 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5275.67
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 1245.01 | 0.71206 | 100% | 1245.01 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1245.01
3 | INFRAESTRUTURA | 17080.96 | 9.7692 | 100% | 17080.96 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17080.96
4 | SUPRAESTRUTURA | 39216.15 | 22.4291 | 40% | 15686.46 | 60% | 23529.69 |  | 0 | 100% | 39216.15
5 | INST. ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS | 5398.25 | 3.0874 |  | 0 | 40% | 2159.3 | 60% | 3238.95 | 100% | 5398.25
6 | PAREDES E PAINEIS | 9352.04 | 5.3488 | 30% | 2805.612 | 70% | 6546.428 |  | 0 | 100% | 9352.04
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 571.67 | 0.32696 | 100% | 571.67 |  | 0 |  | 0 | 100% | 571.67
8 | ESQUADRIAS | 16438.2 | 9.4016 |  | 0 | 80% | 13150.56 | 20% | 3287.64 | 100% | 16438.2
9 | COBERTURA | 22011.12 | 12.5889 |  | 0 | 100% | 22011.12 |  | 0 | 100% | 22011.12
10 | REVESTIMENTO | 18941.46 | 10.8333 |  | 0 | 50% | 9470.73 | 50% | 9470.73 | 100% | 18941.46
11 | PAVIMENTAÇÃO | 24365.84 | 13.9357 |  | 0 | 30% | 7309.752 | 70% | 17056.088 | 100% | 24365.84
12 | PINTURAS | 14346.11 | 8.205 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14346.11 | 100% | 14346.11
13 | LIMPEZA DA OBRA | 602.79 | 0.34476 |  | 0 |  | 0 | 100% | 602.79 | 100% | 602.79
0
Total |  | 174845.26 | 100% | 5.6% | 42665.382 | 6.5% | 84177.58 | 30.62% | 48002.308 | 100% | 174845.26
Total Acumulado |  |  | 100% | 5.6% | 42665.382 | 12.1% | 126842.962 | 42.72% | 174845.27 | 100% | 174845.26
Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21696/D Pr.